| POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215) |  |  |
| --- | --- | --- |
| J-06 | Laporan Mingguan Tim | Digunakan pada: Setiap akhir minggu |

Petunjuk Pengisian

Diserahkan setiap akhir minggu, maksimal satu halaman isi. Laporan ini menjadi dasar monitoring dosen dan bagian dari penilaian sprint. Bagian D wajib diisi jujur. Hambatan yang disembunyikan sampai Sprint Review dinilai sebagai kegagalan menjalankan pilar transparansi.

| Kelas | MI 3A | Kelompok | Luminary / 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare | Klien / Mitra | Florion Petcare |
| Minggu ke- | 2 | Sprint ke- | 1 |
| Periode laporan | 9 – 15 Oktober 2026 | Disusun oleh | Scrum Master |

A.  Capaian Minggu Ini terhadap Sprint Goal

| Kode US | Pekerjaan yang diselesaikan minggu ini | Status (0–3) | Bukti (tautan commit / PR / tangkapan layar) |
| --- | --- | --- | --- |
| US-1001 | Login JWT + kolom role + is_active + UserSeeder akun uji. Login berhasil di Thunder Client (200 OK). | 1 | Commit 36c2c7c di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/ |
| US-1002 | Migration owners, OwnerController (index, store, show, update, destroy), validasi nama/telepon/alamat. Endpoint lulus testing Thunder Client. | 1 | File backend/app/Http/Controllers/OwnerController.php di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/ |
| US-1003 | Migration patients dengan foreign key ke owners, PatientController lengkap, relasi owner_id berjalan. Endpoint lulus testing. | 1 | File backend/app/Http/Controllers/PatientController.php di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/ |
| US-1004 | Endpoint pencarian ?search= untuk owners (nama/telepon) dan patients (nama hewan/nama pemilik). Filter berjalan sesuai AC. | 1 | Bagian search di OwnerController dan PatientController -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/ |
| US-1007 | Migration services, Service model, ServiceController, ServiceSeeder (6 layanan), route api/services lengkap. | 1 | Commit 24a9828 di branch develop -- https://github.com/FarhanNulAziz/MI3A-K02-FlorionPetcare/commits/develop/ |

| No | Nama Anggota | Task yang diselesaikan | Jumlah commit | Hadir Daily Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farhan Defra Jaya Kusuma | Setup project Laravel di VSCode, US-1007 (CRUD master layanan), finalisasi backend, perbaikan migration personal_access_tokens duplikat | 1 commit (24a9828) | 3 dari 3 |
| 2 | Annisa Marsya | Finalisasi acceptance criteria Sprint 1, US-1004 (endpoint pencarian owners & patients) | 1 commit (pencarian) | 3 dari 3 |
| 3 | Farhan Nul Aziz | US-1001 (login JWT + role + is_active + UserSeeder), papan tugas Trello, perbaikan AuthController@login agar access_token muncul | 1 commit (36c2c7c) | 3 dari 3 |
| 4 | Atiya Puti Betriyona | US-1002 (migration owners, OwnerController lengkap), testing endpoint owners di Thunder Client | 1 commit | 2 dari 3 |
| 5 | Nabilla Muyassari Yumni | US-1003 (migration patients + foreign key, PatientController lengkap), testing endpoint patients | 1 commit | 3 dari 3 |

C.  Sisa Pekerjaan Sprint

| Sisa story point | Sisa hari sprint | Velocity berjalan | Prognosis (aman / berisiko / terlambat) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 SP (semua US masih status 1 karena frontend belum) | 7 hari | ± 10 SP/minggu (backend) | Aman untuk backend, berisiko untuk frontend |

Penjelasan: backend Sprint 1 sudah selesai. Sisa pekerjaan adalah frontend Expo (halaman login, daftar pemilik, daftar pasien, pencarian, master layanan). Jika frontend tidak dimulai minggu ini, Sprint 1 berisiko tidak menghasilkan increment yang dapat didemokan ke mitra.

D.  Hambatan yang Belum Teratasi

| No | Uraian hambatan | Sejak tanggal | Bantuan yang dibutuhkan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frontend Expo belum dikerjakan, sementara backend sudah siap | 14 Okt 2026 | Pembagian task frontend ke anggota, jadwal pairing Expo, dan referensi desain dari tim UI/UX |
| 2 | Anggota belum familiar dengan Expo dan alur integrasi API ke mobile | 14 Okt 2026 | Pelatihan singkat internal atau contoh kode dari Scrum Master |
| 3 | Screenshot bukti testing endpoint belum konsisten disimpan di repo | 13 Okt 2026 | Kesepakatan menyimpan bukti di folder docs/testing/ dan commit ke develop |

Catatan: hambatan nomor 1 sudah muncul di dua Daily Scrum berturut-turut. Jika tidak selesai minggu depan, akan dilaporkan ke dosen pada Jobsheet J-06.

E.  Rencana Minggu Berikutnya

| No | Rencana pekerjaan | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup project Expo, struktur folder, navigasi, dan environment | Farhan Defra Jaya Kusuma |
| 2 | Halaman login Expo terintegrasi dengan API POST /api/login, simpan access_token ke AsyncStorage | Farhan Nul Aziz |
| 3 | Halaman daftar & form pemilik (US-1002), integrasi dengan api/owners | Atiya Puti Betriyona |
| 4 | Halaman daftar & form pasien (US-1003), integrasi dengan api/patients, dropdown pemilik | Nabilla Muyassari Yumni |
| 5 | Halaman daftar & form layanan (US-1007), integrasi dengan api/services, search bar | Farhan Defra Jaya Kusuma |
| 6 | Validasi silang acceptance criteria US-1001 s.d. US-1004 dari sisi mobile | Annisa Marsya |
| 7 | Update dokumentasi API dan tambahkan screenshot bukti testing ke docs/testing/ | Semua anggota |

| Scrum Master, (Farhan Defra Jaya Kusuma) | Diterima, Dosen Pengampu, (............................................) |
| --- | --- |